金山文档中台V7 × MeterSphere POC验证步骤清单

## POC 目标

在瑞众保险内网测试环境中，验证金山文档中台 V7 嵌入 MeterSphere 实现类 Excel 用例编辑的可行性，重点验证合并单元格兼容性、数据本地化存储、内网部署稳定性、权限安全合规性四大核心项，为正式采购与落地提供决策依据。

建议整体周期：7 个工作日

## 阶段一：前期准备（第 1 个工作日）

### 1. 环境资源准备

准备 1 台测试服务器（建议配置：4C8G、100G 数据盘），与 MeterSphere 同属测试内网域

确认服务器操作系统（推荐 CentOS 7.x 或统信 / 麒麟国产系统），提前开放服务所需端口

复用 MeterSphere 现有内网 Redis 实例，用于会话缓存

复用 MeterSphere 现有 MinIO / 本地磁盘作为文件存储，用于存放 Excel 用例文件

### 2. 授权与资料准备

向金山申请文档中台 V7 私有化测试授权（含临时 license、测试用 ak/sk 凭证）

获取离线安装包、官方部署手册、接口对接文档、Java 签名示例代码

开通 MeterSphere V2.10 源码权限与开发环境，确认二开分支

### 3. 业务素材准备

导出 1~2 份真实在用的测试用例 Excel 模板（需包含多级合并表头、长文本步骤、全量字段列）

准备 3~5 个测试账号，覆盖测试负责人、普通测试人员、只读人员三类角色

敲定自建用例表的字段结构，与 Excel 模板列顺序一一对应

验收标准：服务器、网络、授权、素材全部到位，无环境阻塞项

## 阶段二：文档中台内网部署（第 1-2 个工作日）

### 1. 服务部署

上传离线安装包至目标服务器，全程断开外网，验证离线部署可行性

按照官方单机部署方案执行安装，完成网关、编辑服务、开放接口等核心组件启动

配置内网域名解析，确保 MeterSphere 服务器与终端浏览器均可正常访问中台地址

### 2. 基础配置

登录中台管理后台，创建 MeterSphere 专属接入应用，生成正式 ak/sk

配置回调地址前缀，指向 MeterSphere 后端的回调接口地址

配置基础安全策略，关闭不必要的多人协同功能

### 3. 部署验证

调用健康检查接口，确认所有服务节点状态正常

使用官方示例调用预览接口，验证签名算法与接口连通性

上传测试 Excel 文件，验证在线预览功能可用，无外网依赖

验收标准：所有服务启动正常，接口可通，离线环境下无异常报错，基础预览功能可用

## 阶段三：MeterSphere 侧集成对接（第 2-3 个工作日）

### 1. 后端能力开发

实现 WPS-4 签名工具类，完全适配文档中台接口鉴权规范

封装「获取在线编辑链接」接口：根据测试计划 ID 读取对应用例数据，生成 Excel 文件，调用中台接口返回编辑链接

实现核心回调接口：

获取文件元数据接口：返回文件基础信息、用户操作权限、动态水印配置

上传文件新版本接口：接收中台回传的 Excel 文件流，保存版本并解析更新自建用例数据表

获取用户信息接口：返回当前 MeterSphere 登录用户信息

开发 Excel 解析逻辑：将回传的 Excel 按列映射，同步至自建测试用例表，绑定对应测试计划 ID

### 2. 前端页面改造

在新建的测试计划页面中，增加「表格用例」入口

开发关联用例页面，通过 iframe 嵌入文档中台编辑链接

适配跨域策略，确保页面无加载异常、无需二次登录

### 3. 全链路联调

从 MeterSphere 页面进入用例编辑页，可正常加载表格

编辑内容后手动保存，可成功触发回调并回传文件

验证不同测试计划对应独立用例表格，项目间数据隔离

验收标准：全链路打通，MeterSphere 内打开→编辑→保存→数据入库流程无断点

## 阶段四：核心功能验证（第 3-4 个工作日）

### 1. 表格编辑核心能力验证

合并单元格验证：验证多级表头跨行跨列合并、批量合并、取消合并均正常，格式无错乱

模板兼容性验证：导入现有 Excel 用例模板，验证行高列宽、边框、字体、冻结行列、基础公式 100% 还原

常用操作验证：验证筛选、排序、批量填充、查找替换、撤销重做等操作正常可用

长内容验证：验证多换行长文本步骤、特殊字符编辑保存后无格式丢失

### 2. 数据同步验证

编辑单元格内容后保存，验证对应字段准确同步至 MySQL 用例表

新增 / 删除行后保存，验证用例数据同步增删，与测试计划的关联关系正确

验证版本号自动累加，历史版本可正常回溯

### 3. 权限与安全验证

不同角色账号验证：可编辑账号可修改内容，只读账号仅查看无法编辑

验证复制、导出、打印权限可单独管控，关闭后对应功能失效

验证动态水印正常显示，包含用户名、操作时间等溯源信息

验证保存动作可追溯，满足审计留痕要求

### 4. 嵌入体验验证

iframe 嵌入无白屏、无跨域报错、无滚动条异常

页面适配不同分辨率，日常操作无明显卡顿

全程复用 MeterSphere 登录态，无需二次输入账号

验收标准：所有核心功能项通过，合并单元格无异常，数据同步准确无误

## 阶段五：性能与稳定性验证（第 4-5 个工作日）

### 1. 基础性能测试

测试单文件 1000 行、5000 行用例的打开速度、保存速度

测试 10 人同时打开不同用例文件的平均响应耗时

测试连续编辑 30 分钟无页面崩溃、无自动退出

### 2. 稳定性验证

服务持续运行 24 小时，无异常重启、无内存泄漏

同一文件重复打开保存 20 次，无格式错乱、无数据丢失

内网网络波动后重连，内容可正常保存

验收标准：千行用例打开耗时≤3 秒，保存耗时≤2 秒，24 小时运行无异常

## 阶段六：合规与适配验证（第 5 个工作日）

### 1. 内网离线合规

完全断开外网后，验证所有功能正常可用，无外网请求、无数据外发

验证文档中台自身不持久化业务文件，所有用例数据仅留存于 MeterSphere 侧

### 2. 安全合规核验

确认传输过程支持 HTTPS，文件存储可配置加密

核对产品等保三级、国密算法支持等官方资质证明

### 3. 信创适配（可选，有环境则验证）

若具备国产服务器环境，验证在鲲鹏 / 海光 CPU、麒麟 / 统信系统下部署运行正常

验收标准：纯内网环境运行正常，满足数据不出域要求，合规资质齐全

## 阶段七：POC 收尾与评估（第 6-7 个工作日）

### 1. 问题汇总

整理验证过程中发现的功能 bug、兼容性问题、体验缺陷

同步金山方确认问题修复周期与落地解决方案

### 2. 产出评估报告

功能满足度评估：核心需求、次要需求、边缘需求的满足比例

开发工作量评估：正式落地所需的开发、测试、上线周期

成本评估：授权成本、服务器成本、运维成本

风险评估：合规风险、技术风险、运维风险

### 3. 最终结论

给出「可正式采购落地」「需优化后再评估」「不满足需求」的明确结论

给出后续落地的实施优先级与推进建议

验收标准：输出完整的《POC 验证报告》，可作为采购与立项决策依据

|（注：部分内容可能由 AI 生成）